## Slide 1: ANÁLISE DE RISCOS

## Slide 2: Introdução
O Programa de Pós-Graduação em Diversidade Biológica e Recursos Naturais (PPGDR) da Universidade Regional do Cariri (URCA) desempenha um papel importante na formação de pesquisadores e na promoção da pesquisa científica relacionada à biodiversidade na região do Cariri, Ceará.
A seguir apresenta-se uma análise de risco que tem o objetivo de revelar diversos aspectos que podem impactar positiva ou negativamente o desenvolvimento e a continuidade do Programa e de que maneira esses riscos podem ser tratados.

## Slide 3: Identificação dos Riscos
A identificação dos riscos na análise de risco do programa foi meticulosamente conduzida por meio de uma análise abrangente do ambiente do Programa, considerando tanto fatores internos quanto externos. Esta avaliação incluiu a análise das forças e fraquezas internas do programa, avaliando sua capacidade de aproveitar oportunidades e enfrentar ameaças externas. As forças foram identificadas como elementos internos que conferem vantagens competitivas, enquanto as fraquezas representam áreas de vulnerabilidade. Paralelamente, foram identificadas oportunidades e ameaças externas que poderiam afetar significativamente o desempenho e a sustentabilidade do programa. A análise SWOT (Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças) proporcionou uma base sólida para a identificação de riscos, garantindo que o processo de análise de risco seja informado e alinhado com o contexto específico do programa, possibilitando a implementação de estratégias de gestão de riscos mais adequados e adaptados às características do ambiente em que o programa é inserido.

## Slide 4: RISCOS e CONSEQUÊNCIAS

## Slide 5
Risco | Consequências
Infraestrutura e recursos humanos insuficientes para algumas atividades administrativas | Sobrecarga de trabalho da equipe e atividades descobertas
Falta de envolvimento de todos os colegas do corpo docente em atividades científicas e administrativas | Não alcance dos objetivos e metas do Programa
Falta de acompanhamento de docentes através do processo de recredenciamento em consonância com Regimento e CAPES; | Quadro de doscentes que não atende a necessidade do Programa
Ausência de um planejamento estratégico mais claro e mais audacioso | Falta de direcionamento e base para tomada de decisão no âmbito do Programa
Restrições orçamentárias | Limitação para ações de extensão e de campo, falta de insumos para pesquisas, dificuldade na manutenção da infraestrurura entre outras
Falta de manutenção das estruturas; | Obsolescência com o tempo dos equipamentos, limitação na utilização de recursos para o esino e aprendizagem.
Número de bolsas; | Redução no acesso de estudantes ao programa de mestrado, limitando a diversidade e a qualidade do corpo discente.
Falta de transportes para coletas; | Restrição nas atividades de pesquisa de campo, afetando qualidade e abrangência das pesquisas realizadas por alunos e professores.
Necessidade de produção cientifica de alto impacto de certos docentes. | Avaliação negativa do Programa pela falta de publicações de alto impacto

## Slide 6
Ausência do Doutorado; | Limitação das opções de formação acadêmica para os alunos e redução da competitividade do programa em comparação com programas que oferecem mestrado e doutorado.
Baixo engajamento dos professores que são de outras instituições; | Menos colaborações e intercâmbio de conhecimento entre professores de diferentes instituições, impactando a diversidade de perspectivas e a qualidade do ensino.
O cumprimento de metas pelos docentes e alunos; | Possíveis avaliações institucionais, confiança comprometida e impacto negativo na qualidade do programa.
Internacionalização através de convênios formais de pesquisadores do PPGDR com outros pesquisadores ou instituições de pesquisas; | Restrição nas oportunidades de colaboração internacional, prejudicando a diversidade de perspectivas e a qualidade das pesquisas
Ampliação de bolsas para alunos; | Aumento do acesso de alunos ao programa, melhorando significativamente a diversidade e a qualidade do corpo discente.
Recursos PROAP; | Ampliação das atividades e projetos financiados pelo PROAP, podendo melhorar a qualidade e a abrangência das atividades do programa.
Ampliação do programa com o doutorado | Possíveis benefícios, como maior atratividade do programa e maior reconhecimento, mas também desafios, como a necessidade de mais recursos e integração docente.
Editais de agências de fomento que estabeleçam convênios, cooperações e parcerias; | Acesso a recursos adicionais e oportunidades de colaboração, enriquecendo as atividades de pesquisa e promovendo a internacionalização.
Concorrência com outros programas de mestrado e doutorado; | Maior competitividade, exigindo que o programa mantenha altos padrões de qualidade para se destacar.
Diminuição do auxílio e de bolsas para o fomento das pesquisas; | Restrição nas atividades de pesquisa, limitando a capacidade dos alunos e professores de realizar pesquisas de alta qualidade.
Um dos únicos cursos de pós-graduação em biodiversidade no interior nordestino (Localização); | Atração de mais estudantes interessados ​​na biodiversidade, mas também pode limitar as oportunidades de colaboração e recursos em comparação com programas localizados em áreas metropolitanas.
Produção qualificada em fauna e flora; | O fortalecimento da confiança do programa em áreas específicas, mas pode limitar a diversidade de pesquisa em outros campos.
Diversos laboratórios vinculados; | Potencial para pesquisa diversificada e de alta qualidade, mas insuficiente pode limitar plenamente o potencial desses laboratórios.
Equipamentos modernos; | O acesso a tecnologias avançadas pode melhorar a qualidade da pesquisa, mas a falta de manutenção e atualização pode comprometer a eficácia desses equipamentos.
Riqueza biológica; | Oportunidades únicas para pesquisa, explorando essa riqueza biológica.
Parcerias com professores de outras IES. | Enriquecimento das perspectivas e colaborações, mas pode haver desafios logísticos e de comunicação, especialmente se houver baixo engajamento de professores de outras instituições.

## Slide 7
25
Estratégia de Tratamento
Foram identificados ao todo 25 riscos e mapeadas as suas consequências.

## Slide 8: CLASSIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS RISCOS

## Slide 9
25
Estratégia de Tratamento
Foram identificados ao todo 25 riscos e mapeadas as suas consequências.

## Slide 10
Probabilidade/Impacto | Baixo | Médio | Alto
Provável | Número de bolsas; | Falta de transportes para coletas; | Infraestrutura e recursos humanos insuficientes para algumas atividades administrativas
 | Necessidade de produção cientifica de alto impacto de certos docentes. | Ausência do Doutorado; | Falta de envolvimento de todos os colegas do corpo docente em atividades científicas e administrativas
 | Internacionalização através de convênios formais de pesquisadores do PPGDR com outros pesquisadores ou instituições de pesquisas; | Baixo engajamento dos professores que são de outras instituições; | Falta de acompanhamento de docentes através do processo de recredenciamento em consonância com Regimento e CAPES;
 |  | Um dos únicos cursos de pós-graduação em biodiversidade no interior nordestino (Localização); | Ausência de um planejamento estratégico mais claro e mais audacioso
 |  | Parcerias com professores de outras IES. | Ampliação do programa com o doutorado
 |  |  | Concorrência com outros programas de mestrado e doutorado;
 |  |  | Diminuição do auxílio e de bolsas para o fomento das pesquisas;
 |  |  | Produção qualificada em fauna e flora;
 |  |  | Diversos laboratórios vinculados;
 |  |  | Equipamentos modernos;
 |  |  | Riqueza biológica;
Possível | Falta de manutenção das estruturas; | Restrições orçamentárias | 
 | Ampliação de bolsas para alunos; | Recursos PROAP; | 
 |  | Editais de agências de fomento que estabeleçam convênios, cooperações e parcerias; | 
Improvável | O cumprimento de metas pelos docentes e alunos; |  | 

## Slide 11
Classificação do Risco
Para fins de classificação do risco consideramos 6 aspectos:
Natureza do Risco
Fonte do Risco
Grau de Controle
Probabilidade de Ocorrência
Impacto
Temporalidade

## Slide 12
Classificação do Risco
Natureza do Risco:
• Riscos Financeiros: Relacionados a perdas financeiras, como flutuações no mercado, custos imprevistos, etc.
• Riscos Operacionais: Relacionados a processos internos e procedimentos, incluindo falhas operacionais, erros humanos, etc.
• Riscos Estratégicos: Relacionados à estratégia de negócios, incluindo mudanças no mercado, concorrência, etc.
• Riscos de Conformidade: Relacionados à não conformidade com leis, regulamentações ou padrões.
Fonte do Risco:
• Riscos Internos: Originados dentro da organização, como falhas de processos, falta de treinamento, etc.
• Riscos Externos: Originados fora da organização, como condições de mercado, mudanças regulatórias, desastres naturais, etc.
Grau de Controle:
• Riscos Controláveis: Aqueles sobre os quais a organização tem controle direto e pode influenciar.
• Riscos Incontroláveis: Aqueles que estão além do controle direto da organização, como desastres naturais.
Probabilidade de Ocorrência:
• Riscos Prováveis: Aqueles com alta probabilidade de ocorrer.
• Riscos Possíveis: Aqueles com uma probabilidade moderada.
• Riscos Improváveis: Aqueles com uma baixa probabilidade.
Impacto:
• Riscos de Baixo Impacto: Causam danos mínimos ou moderados.
• Riscos de Médio Impacto: Causam danos significativos, mas controláveis.
• Riscos de Alto Impacto: Causam danos graves e podem ser catastróficos.
Temporalidade:
• Riscos de Curto Prazo: Aqueles que podem impactar a curto prazo.
• Riscos de Médio Prazo: Aqueles que podem se manifestar em um horizonte temporal intermediário.
• Riscos de Longo Prazo: Aqueles que têm um impacto a longo prazo.

## Slide 13
ACEITO
MITIGADO
Transferido
12
12
1
Estratégia de Tratamento
Para fins de estratégia de tratamento foram considerados os principais aspectos, Probabilidade e Impacto, assim chegamos a:

## Slide 14
Aceito | Ampliação de bolsas para alunos;
 | Ampliação do programa com o doutorado
 | Concorrência com outros programas de mestrado e doutorado;
 | Diminuição do auxílio e de bolsas para o fomento das pesquisas;
 | Diversos laboratórios vinculados;
 | Editais de agências de fomento que estabeleçam convênios, cooperações e parcerias;
 | Equipamentos modernos;
 | Parcerias com professores de outras IES.
 | Produção qualificada em fauna e flora;
 | Recursos PROAP;
 | Riqueza biológica;
 | Um dos únicos cursos de pós-graduação em biodiversidade no interior nordestino (Localização);
ACEITO
12
Estratégia de Tratamento

## Slide 15
Mitigados | Ausência de um planejamento estratégico mais claro e mais audacioso
 | Ausência do Doutorado;
 | Baixo engajamento dos professores que são de outras instituições;
 | Falta de acompanhamento de docentes através do processo de recredenciamento em consonância com Regimento e CAPES;
 | Falta de envolvimento de todos os colegas do corpo docente em atividades científicas e administrativas
 | Falta de manutenção das estruturas;
 | Infraestrutura e recursos humanos insuficientes para algumas atividades administrativas
 | Internacionalização através de convênios formais de pesquisadores do PPGDR com outros pesquisadores ou instituições de pesquisas;
 | Necessidade de produção cientifica de alto impacto de certos docentes.
 | Número de bolsas;
 | O cumprimento de metas pelos docentes e alunos;
 | Restrições orçamentárias
Mitigado
12
Estratégia de Tratamento

## Slide 16
Transferido | Falta de transportes para coletas;
Transferido
1
Estratégia de Tratamento

## Slide 17: AÇÕES E CONTROLE DE MITIGAÇÕES

## Slide 18
Risco | Ação | Indicador
§Ausência de um planejamento estratégico mais claro e mais audacioso | Desenvolver o Planejamento Estratégico | Planejamento Estratégico
§Ausência do Doutorado; | Pleitear junto a CAPES o Doutorado submetendo o Projeto. | A autorização do Doutorado
§Baixo engajamento dos professores que são de outras instituições; | Desenvolver um conjunto de ações que promovam o maior engajamento dos professores e uma avaliação dos mesmos. | Realizar reuniões periódicas para compartilhamento de informações e integração dos professores ao Programa.
§Falta de acompanhamento de docentes através do processo de recredenciamento em consonância com Regimento e CAPES; | Reformular e aperfeiçoar o regimento interno do Programa no que diz respeito aos critérios de recredenciamento. | Critérios de recredenciamento reformulados.
§Falta de envolvimento de colegas do corpo docente em atividades científicas e administrativas | Desenvolver um conjunto de ações que promovam o maior engajamento dos professores e uma avaliação dos mesmos. | Realizar reuniões de monitoramento semestrais
§Falta de manutenção das estruturas; | Busca de recursos em editais de fomento e financiamento | Realização das manutenções necessárias
§Infraestrutura e recursos humanos insuficientes para algumas atividades administrativas | Pleitear junto a Universidade a ampliação do quadro de pessoas ou bolsistas que possam colaborar. | Incluir novas pessoas na equipe.
§Internacionalização através de convênios formais de pesquisadores do PPGDR com outros pesquisadores ou instituições de pesquisas; | Realizar | Realizar duas parcerias internacionais no quadriênio
§Necessidade de produção cientifica de alto impacto dos docentes. | Garantir por docente, no mínimo, a produção científica de quatro produtos em periódicos com percentil Scopus superior a 35%; e de dois produtos em periódicos com percentil Scopus superior a 75%, do quadriênio. | Quatro produtos em periódicos com percentil Scopus superior a 35%; e de dois produtos em periódicos com percentil Scopus superior a 75%, do quadriênio
§Número de bolsas; | Ampliar o número de bolsas | Ampliar em 20% o número de bolsas
§O cumprimento de metas pelos docentes e alunos; | Realizar o monitoramento das metas estabelecidas no planejamento estratégico e indicadas pelas CAPES para a manutenção do Programa | Realizar reuniões de monitoramento semestrais
§Restrições orçamentárias | Busca de recursos em editais de fomento e financiamento | Incrementar em 20% o orçamento do programa no quadriênio

## Slide 19: MONITORAMENTO E RESPONSABILIDADES

## Slide 20
O monitoramento da análise de riscos é uma etapa crucial e contínua no ciclo de gestão de riscos do programa. Este processo envolve a supervisão constante dos riscos identificados, a eficácia das estratégias de mitigação inovadoras e a evolução do ambiente que circunda o programa.
Os responsáveis ​​pelo monitoramento incluem membros designados, os quais são os professores indicados pelo Programa para compor a equipe, sob a liderança do Coordenador.
Essa equipe têm a responsabilidade de avaliar regularmente a probabilidade de ocorrência e o impacto dos riscos identificados, bem como de garantir a atualização das estratégias de resposta, quando necessário. Além disso, uma comunicação eficaz entre os responsáveis ​​pela monitorização e as partes interessadas é fundamental para manter uma compreensão compartilhada do estado dos riscos e para promover uma abordagem colaborativa na gestão proativa de ameaças potenciais. O processo de monitoramento é iterativo e flexível, permitindo adaptações à medida que o ambiente do programa evolui e novos riscos emergem, garantindo, assim, a resiliência e o sucesso contínuo do programa.
As ações aqui definidas serão incluídas nos desdobramentos do Planejamento Estratégico.
MONITORAMENTO E RESPONSABILIDADES

## Slide 21
COORNDENAÇÃO
Fábio Hideki Yamada
João Tavares Calixto Júnior
ELABORAÇÃO
Allysson Pontes Pinheiro
Fábio Hideki Yamada
João Tavares Calixto Júnior
Renan Alfredo Machado Bantim
ASSESSORIA
Betat & Kohlrausch Assessoria Empresarial Ltda